## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省健康医疗大数据中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年三年行动计划第三批补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省健康医疗大数据中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4403 |  | 1191.27 | 10 | 27.06 | 2.71
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4403 |  | 1191.27 |  | 27.06
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年，项目按全民健康信息平台和数据治理及应用场景建设、基础设施和网络及信息安全建设、其他服务划分子项目开展采购工作，采购完成后全面推进项目建设集成，一是参照国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等标准，改造提升省级全民健康信息平台，构建满足全省卫生健康数据汇聚与共享交换的省级卫生健康数据共享交换枢纽，初步建设集成数据采集与共享交换系统、平台基础支撑组件，数据治理及质控系统、卫生健康数据资源体系，居民健康服务、检验检查结果共享互认等惠民应用，医院考核与监管、人工智能辅助诊疗等助医应用，三医联动、重点人群健康服务监测、基本公卫监管等助医应用，同步开展标准规范体系建设，并初步实现与部分机构及系统的卫生健康信息互通共享。二是将云平台软件、服务器、存储、网络设备、操作系统、中间件、数据库等集成形成基础设施层和平台支撑层能力，同步构建昆明同城、大理异地数据备份能力，建立健全安全管理体系，完善网络及数据安全管理组织架构和工作责任机制，建立完善符合卫生健康信息互通共享场景的网络与数据安全相关管理制度、操作规程及技术规范，网络及数据安全信息通报预警机制和突发事件应急机制。三是开展其他服务，包括监理、审计、软件测试、等保、密评等，保障软硬件项目规范、按时按质完成建设集成。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，省级全民健康信息平台、数据治理及应用场景建设，监理服务，软件测试服务，审计服务，等保测评服务，密码应用安全性评估服务均完成项目采购及首付款支付，召开了项目启动会，制定了实施方案，正在开展需求调研工作。基础设施和安全体系建设暂未完成项目采购。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 71
产出指标 |  | 数量指标 | 建设数据治理及质控系统 | = | 1.00 | 套 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：项目采购用时较长导致2025年实施时间短。改进措施：合同签订后加快实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 改造提升全民健康信息平台 | = | 1.00 | 套 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：项目采购用时较长导致2025年实施时间短。改进措施：合同签订后加快实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生健康应用场景建设 | >= | 9 | 个 | 0 | 4 | 0 | 偏差原因：项目采购用时较长导致2025年实施时间短。改进措施：合同签订后加快实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 项目采购数量 | >= | 3 | 个 | 6 | 18 | 18
产出指标 |  | 质量指标 | 省级卫生健康机房及数据备份机房信创设备覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 4 | 0 | 偏差原因：项目采购用时较长导致2025年实施时间短。改进措施：合同签订后加快实施。
产出指标 |  | 时效指标 | 首付款及进度款及时支出率 | = | 100 | % | 100 | 18 | 18
效益指标 |  | 可持续影响 | 平台试运行接入机构数 | = | 10 | 个 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：项目采购用时较长导致2025年实施时间短。改进措施：合同签订后加快实施。
效益指标 |  | 可持续影响 | 运维保障年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 25 | 25
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 承建单位服务质量满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 73.71 | 中

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省健康医疗大数据中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省健康医疗大数据中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 130 |  | 754.68 |  | 699.8 | 10 | 92.73 | 9.27
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 |  | 74.9 |  | 68.41 |  | 91.34
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 629.78 |  | 629.78 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 1.61 |  | 3.22
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、1.通过2024年云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息。2.通过2024年医改监测工作，为医改工作提供参考，为相关政策调整提供依据。3.通过2024年云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。 二、通过云南省卫生健康委终端安全管理2025年项目，保障委机关网络安全，做好网络安全工作。 三、通过综合管理工作，做好项目管理支持，促进中心事业发展。 | [5 empty] | 完成。一、1.通过2024年云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息。2.通过2024年医改监测工作，为医改工作提供参考，为相关政策调整提供依据。3.通过2024年云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。 二、通过云南省卫生健康委终端安全管理2025年项目，保障委机关网络安全，做好网络安全工作。 三、通过综合管理工作，做好项目管理支持，促进中心事业发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制相关统计资料种类数 | >= | 3 | 种 | 4 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 医疗卫生机构上报数据准确率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对外提供数据次数（委相关处室、相关单位） | >= | 100 | 次 | 130 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 对中心法律顾问服务满意度 | >= | 90 | % | 92.4 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.27 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省健康医疗大数据中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省健康医疗大数据中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 557.68 |  | 464.13 |  | 462.04 | 10 | 99.55 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 557.68 |  | 464.13 |  | 462.04 |  | 99.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.落实项目工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，抓好网络系统建设、信息系统安全及运维保障工作。开展网络运行维护相关项目9个。 2.通过开展各类信息系统及平台运营维护服务项目共9个，保障各平台系统正常稳定运行。 | [5 empty] | 完成。1.落实项目工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，抓好网络系统建设、信息系统安全及运维保障工作。开展网络运行维护相关项目9个。 2.通过开展各类信息系统及平台运营维护服务项目共9个，保障各平台系统正常稳定运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 信息系统安全相关项目采购实施完成数 | >= | 2 | 个 | 3 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 维护系统数 | >= | 9 | 个 | 9 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 高清视频会议系统服务覆盖会场数 | >= | 146 | 个 | 152 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务供应商运维保障服务满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 其他资金为其他收入。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.96 | 优